## MODELO SUGESTIVO PLANO AÇÃO
ESTADO: MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL (MS)
PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020
TIPO | ITEM | AÇÃO | QUANDO |  | ONDE | QUEM | POR QUÊ | COMO | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
|  |  | INÍCIO | FIM |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
ANTECEDENTES | 1 | Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local. | 2021-04-28 | 2021-12-31 | GER.DE PLANEJAMENTO | Gerente | INICIAR UM PLANEJAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC COM SETOR FINANCEIRO | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, COTAÇÃO DE PREÇOS E/OU LICITAÇÃO (HARDWARE, PROGRAMAS, MÃO DE OBRA) | bar: 2021-04-01 to 2021-12-01
| 2 | Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema. | 2021-04-28 | 2021-12-31 | C0NTABILIDADE | Diretor Setor | PLANEJAMENTO PARA 4 ANOS | LEVANTAMENTO NOS SETORES RESPONSÁVEIS | bar: 2021-04-01 to 2021-12-01
| 3 | Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas. | 2021-04-29 | 2022-12-31 | COMISSÃO ESPECIAL | Setores Envolvidos SIAFIC | DEFINIR ETAPAS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO | SEGUINDO ORIENTAÇÕES TCE E STN | bar: 2021-04-01 to 2022-12-01
| 4 | Dotar orçamentariamente (LDO e LOA de 2022), as ações (projetos e atividades) com os gastos necessários a implantação do SIAFIC local, incluindo as fontes de recursos. | 2021-04-28 | 2021-12-31 | CONTABILIDADE | Diretor Setor | OBTENÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O PROJETO | PESQUISA DE DADOS NO MERCADO | bar: 2021-04-01 to 2021-12-01
| 5 | Planejar, elaborar e realizar licitação para as aquisições de insumos, serviços e/ou equipamentos, etc, necessários ao projeto do SIAFIC e integrações com os principais sistemas estruturantes. | 2022-01-02 | 2022-06-30 | COMPRAS/LICITAÇÃO | Diretor Setor | RESOLUTIVIDADE DA COTAÇÃO DE PREÇOS/LICITAÇÃO) ITEM 1 | FINALIZAÇÃO DA COTAÇÃO DE PREÇOS E/OU LICITAÇÃO (HARDWARE, PROGRAMAS, MÃO DE OBRA) | bar: 2021-04-01 to 2021-11-01; 2022-01-01 to 2022-06-01
UNIDADE E INTEGRAÇÃO | 6 | Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc . | 2021-05-31 | 2022-12-31 | COMISSÃO ESPECIAL | Setores Envolvidos SIAFIC | VERIFICAR COM A EMPRESA DE SOFTWARE DO MUNICIPIO A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS | ATRAVÉS DE CHAMADOS E E-MAILS JUNTO A EMPRESA DE SOFTAWARE
| 7 | Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários. | 2021-05-31 | 2022-12-31 | COMISSÃO ESPECIAL | Setores Envolvidos SIAFIC | PARA UM BANCO DE DADOS UNIFICADO | TESTES DE INTEGRAÇÃO E ENTREVISTAS COM OS USUARIOS DO SISTEMA
| 8 | Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada. | 2021-05-31 | 2022-12-31 | COMISSÃO ESPECIAL | Setores Envolvidos SIAFIC | PARA UM BANCO DE DADOS UNIFICADO | ATRAVÉS DE CHAMADOS E E-MAILS JUNTO A EMPRESA DE SOFTAWARE
| 9 | Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo. | 2021-05-31 | 2022-12-31 | C0NTABILIDADE | Diretor Setor | RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO | LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
| 10 | Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial. | 2021-05-31 | 2022-12-31 | C0NTABILIDADE | Diretor Setor | RESPONSABILIDADE DO SETOR COM NORMA CONTABIL | RELATÓRIOS DO SISTEMA
| 11 | Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente. | 2021-05-31 | 2022-12-31 | CONTROLE INTERNO | Controlador Interno | SISTEMA INTEGRALIZADO | FISCALIZAÇÃO E INSTRUÇÃO NORMATIVA
TECNOLOGIA | 12 | Garantir que o SIAFIC permiti o armazenamento, integração, importação e exportação de dados; | 2021-05-31 | 2022-12-31 | C0NTABILIDADE/SETOR TEC.INFORMAÇÃO | Diretor Setores | MANTER OS REQUISITOS MINIMOS DE QUALIDADE | DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA
| 13 | Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações. | 2021-05-31 | 2022-12-31 | COMISSÃO ESPECIAL | Setores Envolvidos SIAFIC | MANTER OS REQUISITOS MINIMOS DE QUALIDADE | DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA
| 14 | Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros; | 2021-05-31 | 2022-12-31 | C0NTABILIDADE/SETOR TEC.INFORMAÇÃO | Diretor Setores | MANTER OS REQUISITOS MINIMOS DE QUALIDADE | DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA
| 15 | Garantir que o SIAFIC contem controle de acesso dos usuários por segregação de funções, para controle ou consulta e também de acesso aos dados das demais Unidades Gestoras (cadastros com CPF ou Certificado Digital e codificação própria e intransferível) | 2021-05-31 | 2022-12-31 | C0NTABILIDADE/SETOR TEC.INFORMAÇÃO | Diretor Setores | PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO SIAFIC | ATRAVÉS DE CHAMADOS E E-MAILS JUNTO A EMPRESA DE SOFTAWARE COM EXIGÊNCIAS
| 16 | Garantir o acesso ao SIAFIC para usuários cadastrados seja dado por autorização de superiores do administrador do SIAFIC mediante assinatura de termo de responsabilidade e e que seja realizado login através de CPF e Senha ou Certificado Digital | 2021-05-31 | 2022-12-31 | C0NTABILIDADE/DIRETOR RESPONSÁVEL SETORES | Diretor Setores | PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO SIAFIC | TERMO DE RESPONSABILIDADE
| 17 | Garantir que o SIAFIC permite auditoria de dados para controlar Inserções, Exclusões ou Alterações efetuadas pelos Usuários com a identificação do CPF, operação Realizada, Data e Hora com acesso restrito à usuários permitidos | 2021-05-31 | 2022-12-31 | C0NTABILIDADE/SETOR TEC.INFORMAÇÃO | Diretor Setores | PARA GARANTIR A SEGURANÇA DE DADOS | ATRAVÉS DE CHAMADOS E E-MAILS-COMUNICADO- JUNTO A EMPRESA DE SOFTAWARE
| 18 | Garantir que o SIAFIC evidencia, NO MÍNIMO: - I. os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias ou patrimoniais - II. a execução das receitas e despesas orçamentárias, bem como suas alterações - III. a situação patrimonial e sua variação - IV. a apuração dos custos - V. controle de convênios, contratos e instrumentos congêneres - VI. Diário, Razão e Balancetes (individuais e consolidados) - VII. demonstrações contábeis, relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, econômicos e financeiros - VIII. operações intragovernamentais - IX. origem e destinação dos recursos legalmente vinculados | 2021-05-31 | 2022-12-31 | C0NTABILIDADE | Diretor Setor | GARANTIR A QUALIDADE PADRÃO MINIMA DO SIAFIC | ATRAVÉS DE CHAMADOS E E-MAILS-COMUNICADO- JUNTO A EMPRESA DE SOFTAWARE
| 19 | Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup | 2021-05-31 | 2022-12-31 | SETOR TEC. INFORMAÇÃO | Diretor Setor | SEGURANÇA NO ARMAZENAMENTO DOS DADOS | COMUNICAÇÃO COM A EMPRESA DO SOFTWARE E T.I. DA PREFEITURA
TRANSPARÊNCIA | 20 | Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público. | 2021-05-31 | 2022-12-31 | SETOR TEC. INFORMAÇÃO/SETOR PUBLICIDADE | Diretor Setores | TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E NORMAS CONTABEIS | MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| 21 | Atestar que as Informações são disponibilizadas em tempo real e pormenorizadas, Disponibilização de informações ATÉ O PRIMEIRO DIA ÚTIL subsequente à data do registro contábil. | 2021-05-31 | 2022-12-31 | SETOR TEC. INFORMAÇÃO/SETOR PUBLICIDADE | Diretor Setores | TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES | MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| 22 | Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade | 2021-05-31 | 2022-12-31 | SETOR TEC. INFORMAÇÃO/SETOR PUBLICIDADE | Diretor Setores | TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES | MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO COM A EMPRESA DOS SOFTWARE
| 23 | Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) | 2021-05-31 | 2022-12-31 | SETOR TEC. INFORMAÇÃO | Diretor Setor | SEGURANÇA DOS DADOS | ATRAVÉS DE CHAMADOS E E-MAILS-COMUNICADO- JUNTO A EMPRESA DE SOFTAWARE
| 24 | Garantir que o SIAFIC permite a disponibilização em meio eletrônico de, NO MÍNIMO: a- DESPESA I. execução II. Classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto. III. desembolsos independentes da execução orçamentária IV. PF ou PJ beneficiária do pagamento, com seu respectivo CPF ou CNPJ, EXCETO folha e benefícios previdenciários V. convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do convenente, o objeto e o valor VI. licitação, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do respectivo processo bem ou serviço adquirido, quando for o caso b- RECEITA : I. previsão na LOA II. lançamento, resguardado o sigilo fiscal III. arrecadação, inclusive recursos extraordinários IV. recolhimento V. classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos | 2021-05-31 | 2022-12-31 | C0NTABILIDADE/SETOR LICITAÇÃO/SETOR CONVÊNIOS/SETOR TRIBUTOS E OUTROS | Diretor Setores | TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E NORMAS CONTABEIS | ATRAVÉS DE CHAMADOS E E-MAILS-COMUNICADO- JUNTO A EMPRESA DE SOFTAWARE
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS | 25 | Atestar que o SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade. | 2021-05-31 | 2022-12-31 | CONTABILIDADE | Diretor Setor | PRINCIPIOS CONTABEIS | CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SISTEMA
| 26 | Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária. | 2021-05-31 | 2022-12-31 | CONTABILIDADE | Diretor Setor | PRINCIPIOS CONTABEIS | CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SISTEMA
| 27 | Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais. | 2021-05-31 | 2022-12-31 | C0NTABILIDADE | Diretor Setor | PRINCIPIOS CONTABEIS | CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SISTEMA
| 28 | Assegurar que o SIAFIC gera os livros razão, diários e demais demonstrativos contábeis em consonancia as regras contidas no Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público (MCASP) e no Plano de Contas Aplçicado ao Setor Público (PCASP), de forma individual e consolidada, e que ficam à disposição dos usuários e dos órgãos de controle interno e externo. | 2021-05-31 | 2022-12-31 | C0NTABILIDADE | Diretor Setor | ACESSIBILIDADE DOS RELATÓRIOS CONTABEIS/ NORMAS CONTABEIS | CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SISTEMA
| 29 | Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte. | 2021-05-31 | 2022-12-31 | C0NTABILIDADE | Diretor Setor | CUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO CONTÁBIL | CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SISTEMA
| 30 | Garantir que o registro contábil conterá, NO MÍNIMO: I. data da transaçãoII. conta debitada III. conta creditadaIV. histórico da transação- com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizadoV. valor da transaçãoVI. número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil. | 2021-05-31 | 2022-12-31 | C0NTABILIDADE | Diretor Setor | CUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO CONTÁBIL | CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SISTEMA
| 31 | Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos. | 2021-05-31 | 2022-12-31 | C0NTABILIDADE | Diretor Setor | CUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO CONTÁBIL | ATRAVÉS DE CHAMADOS E E-MAILS-COMUNICADO- JUNTO A EMPRESA DE SOFTAWARE
| 32 | Assegurar que o SIAFIC não permita : I. contabilização apenas na exportação de dados II. registro cuja data não corresponda à data do fato contábil ocorrido III. alteração dos códigos-fonte ou das bases de dados do Siafic IV. utilização de ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido. | 2021-05-31 | 2022-12-31 | CONTABILIDADE/SETOR CONTROLE INTERNO | Diretor Setores | GARANTIR A CONFIABILIDADE DOS DADOS DO SISTEMA | INSTRUÇÕES NORMATIVAS E ATRAVÉS DE CHAMADOS E E-MAILS-COMUNICADO- JUNTO A EMPRESA DE SOFTAWARE
PRAZOS E INTEGRIDADE | 33 | Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior. | 2021-05-31 | 2022-12-31 | CONTABILIDADE/SETOR CONTROLE INTERNO | Diretor Setores | GARANTIR A TEMPESTIVIDADE DAS INFORMAÇÕES | ESTABELECENDO PRAZOS ATRAVÉS DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS
| 34 | Garantir que até o dia 30/01 - Para registrar os atos de Gestão Orçamentária e Financeira do ano anterior (inclusive inscrição e cancelamento de Restos a Pagar). | 2021-05-31 | 2022-12-31 | CONTABILIDADE/SETOR CONTROLE INTERNO | Diretor Setores | GARANTIR A TEMPESTIVIDADE DAS INFORMAÇÕES | ESTABELECENDO PRAZOS ATRAVÉS DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS
| 35 | Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual. | 2021-05-31 | 2022-12-31 | CONTABILIDADE/SETOR CONTROLE INTERNO | Diretor Setores | GARANTIR A TEMPESTIVIDADE DAS INFORMAÇÕES | ESTABELECENDO PRAZOS ATRAVÉS DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS
| 36 | Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado. | 2021-05-31 | 2022-12-31 | CONTABILIDADE | Diretor Setor | GARANTIR A CONFIABILIDADE DOS DADOS DO SISTEMA | TRAVAMENTO DO SISTEMA DE SOFTWARE